## Ark1
|  | TB7 | TB8 | TB9 | TB10
Arbejde | Tid i timer | Uge 12-13 | Uge 14-15 | Uge 16-17 | Uge 18-19 | Uge 21-22 | Uge 23-24
Aktiv ensretter
Design/konstruktion af teststand | 5 | Uge 12-13: T S
Nedskalerinet realisering | 6 | Uge 12-13: T S
Simulering | 3 | Uge 12-13: T S
Design af PCB | 10 | Uge 14-15: T S
Test af PCB | 2 | bar: Uge 16-17
Interface med generator/drone batteri | 8 | bar: Uge 18-19
Motorstyring
Design af teststande | 5 | bar: Uge 12-13
Udførsel af tests – PID koefficienter | 5 | bar: Uge 14-15
Simulink – simulering og tuning | 3 | bar: Uge 16-17
Implementering af PID regulering | 10 | bar: Uge 18-19
Spændingsregulator
Ladestyring |  | Uge 12-13: 53
Analyse af ladestyring |  | Uge 12-13: 15
Interface til ladestyring |  | Uge 12-13: 10
Programmering af ladestyring |  | Uge 12-13: 25
Test af ladestyring |  | Uge 12-13: 3